- 项目概况和里程碑

| 阶段 | 定位 | 核心命题 | 关键输出 | 时间预估 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 基础机器人原型 | 证明机器人"能移动+能感知+能操作" | 端到端的送货演示Demo | 3个月（12周） | 进行中 |
| Phase 2 | 智能机器人 (AI Robot) | 证明机器人能"理解任务并自主处理" | 具备AI Agent的智能机器人 | 3-6个月 | 规划中 |
| Phase 3 | 平台化产品 (Platform) | 形成"可复制、可商业化的产品平台" | 标准化机器人平台与解决方案 | 6-12个月 | 规划中 |

- Phase 1详细开发计划

| Phase 1：基础机器人原型开发 — 详细研发计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 里程碑 | 任务编号 | 任务名称 | 任务描述 | 周期 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 验收标准 | 进度 |
| 1. 基础搭建 | M1: 单模块验证 | M1.1 | AGV控制 | 通过以太网API/SDK下发"移动至A/B/C点"指令，控制AGV从A点自主导航至B点 | 第1-2周 | 2026年07月27日 | 2026年08月08日 | Kobe | AGV能通过API指令从A移动到B，成功率≥90% |  |
|  |  | M1.2 | 机械臂控制 | 调试机械臂，支持通过指令完成预设动作序列（点位控制+动作脚本录制回放） | 第1-2周 | 2026年07月27日 | 2026年08月08日 | Zack | 机械臂能通过指令完成预设动作序列 | @Jason Chen 搭建远程环境， August 3, 2026 |
|  |  | M1.3 | 二维码扫码 | 工业相机二维码识别功能调试，识别二维码及其角度。 | 第1-2周 | 2026年07月27日 | 2026年08月08日 | Jason | 工业相机能稳定读取二维码并输出坐标 |  |
|  |  | M1.4 | 人脸识别 | 在 Jetson Xavier NX 上完成基于 Python、OpenCV 的静态人脸识别 Demo。系统能够对指定静态图片完成人脸检测、标准化处理、特征提取和底库匹配，并输出可解释、可重复的识别结果。 | 第1-2周 | 2026年07月27日 | 2026年08月08日 | Leo | Jetson上的人脸识别Demo能运行（静态） |  |
|  |  | M1.5 | ROS2环境搭建 | 搭建ROS2主控环境，定义各模块间的Topic/Service接口，实现各节点通信 | 第1-2周 | 2026年07月27日 | 2026年08月08日 | 鹏飞 | ROS2主控环境搭建完成，各节点可通信 | 8月3日：目前已经拿到电脑，今晚上会把电脑重装成UBUNTU22.04.05LTS版本 |
|  |  | M1.6 | 结构安装设计 | 机械臂与底盘的结构安装方案设计与出图 | 第1-2周 | 2026年07月27日 | 2026年08月08日 | Merlin | 结构安装设计图纸完成 |  |
|  |  | M1.7 | 底盘改装 | 改装底盘电路图，确保电池参数满足机械臂独立供电需求 | 第1-2周 | 2026年07月27日 | 2026年08月8日 | Zack | 底盘电路图改装完成，供电稳定 |  |
|  |  | M1.8 | 组装集成 | 硬件+软件集成 | 第3周 | 2026年8月10号 | 2026年8月15号 | 全员 | 硬件组装+软件通讯 |  |
|  |  | M1.9 | 集成调试 | 实现整机功能演示 | 第4-5周 | 2026年8月17号 | 2026年9月5号 | 全员 | 整机演示：1. |  |
| 2. 系统集成 | M2: 子系统联调 | M2.1 | 移动+感知联调 | 机器人在A→B移动过程中，利用自带相机稳定识别预设人员人脸 | 第3-8周 | 2026年08月10日 | 2026年09月20日 | Leo, Kobe | 机器人A→B移动过程中能识别人脸 |  |
|  |  | M2.2 | 到达+操作联调 | 机器人到达B点后，通过AprilTag二维码精确位置校准，触发机械臂抓取物料 | 第3-8周 | 2026年08月10日 | 2026年09月20日 | Zack, Jason | 机器人到达B点后能读码并触发机械臂抓取 |  |
|  |  | M2.3 | 安全避障 | 具备遇障停车能力，安全距离可配置（初始13cm），死角加传感器 | 第3-8周 | 2026年08月10日 | 2026年09月20日 | Kobe | 安全避障功能正常，安全距离可配置 |  |
|  |  | M2.4 | 语音提示 | 移动时播放安全提示音（如"请注意，机器人正在移动"） | 第3-8周 | 2026年08月10日 | 2026年09月20日 | Leo | 语音播报功能正常运行 |  |
|  |  | M2.5 | 网络安全 | 与IT完成网络安全脚本开发 | 第3-8周 | 2026年08月10日 | 2026年09月20日 | 鹏飞 | 网络安全脚本通过IT审核 |  |
| 3. Demo冲刺 | M3: 完整流程 | M3.1 | 完整任务闭环 | 用户下发任务→自主导航→移动识人→到达工位→抓取物料→任务完成 | 第9-12周 | 2026年09月21日 | 2026年10月18日 | 全员 | 完整任务闭环演示成功3次以上 |  |
|  |  | M3.2 | 任务下发接口 | 通过内部工具（命令行或简单UI）下发送货任务 | 第9-12周 | 2026年09月21日 | 2026年10月18日 | 鹏飞 | 任务下发接口可用 |  |
|  |  | M3.3 | AprilTag定位校准 | 到达工位后通过AprilTag二维码进行cm级精确位置校准 | 第9-12周 | 2026年09月21日 | 2026年10月18日 | Jason | 定位校准精度达到cm级 |  |
|  |  | M3.4 | 完整Demo演示 | 端到端送货演示：去工位给目标人物送可乐，移动中识别人脸，到达后抓取并语音播报完成 | 第9-12周 | 2026年09月21日 | 2026年10月18日 | 全员 | 连续成功运行3次以上 |  |

项目计划甘特图_按天.xlsx

- Phase 1功能清单

| Phase 1 功能范围清单（Must Have / Won't Have） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 功能点 | 需求描述 | 优先级 | 负责人 | 状态 |
| AGV移动 | 建图与导航 | 使用底盘自带SLAM功能完成环境建图 | P0 | Kobe |  |
|  | 指令控制 | 支持通过以太网API/SDK下发"移动至A/B/C点"指令 | P0 | Kobe |  |
|  | 安全避障 | 具备遇障停车能力，安全距离可配置（初始13cm） | P0 | Kobe |  |
| 视觉感知 | 人脸识别 | 在机器人移动过程中，能检测并识别预设人员 | P0 | Leo |  |
|  | 二维码定位 | 使用西克/基恩士相机，快速读取AprilTag并提供坐标 | P0 | Jason |  |
| 机械臂操作 | 点位控制 | 支持通过指令使机械臂移动到预设点位 | P0 | Zack |  |
|  | 动作脚本 | 支持录制并回放"抓取"动作序列 | P0 | Zack |  |
| 系统集成 | ROS2框架 | 搭建ROS2环境，定义各模块间的Topic/Service接口 | P0 | 鹏飞 |  |
|  | 任务闭环 | 实现"任务下发→导航→感知→抓取→反馈"的完整链路 | P0 | 鹏飞 |  |
| 人机交互 | 语音提示 | 移动时播放安全提示音 | P1 | Leo |  |

- Phase 2 &3 探索方向

| 创意点子（Phase 2/3 探索方向） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 创意点子 | 所属阶段 | 说明 |
| 1 | 加装真空泵，吸尘 | Phase 3 | 拓展清洁功能，实现配送+清洁一体化 |
| 2 | 安装梯控或按钮 | Phase 2 | 实现电梯自动控制，支持跨楼层配送 |
| 3 | 加入语言、物品判断，语音引导 | Phase 2 | AI视觉识别物品，语音引导用户操作 |
| 4 | 上AI智能体作为中控系统 | Phase 2 | AI Agent负责理解任务、做调度、交互和异常处理，标准化后可复制性强、降低成本 |

- 团队成员

| 项目团队及职责分工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 角色 | 成员 | 核心职责 | 关键交付物 | 负责模块 |
| 项目负责人（DRI） | 鹏飞 | ROS2搭建、模块通信集成、网络安全脚本开发 | ROS2架构文档、系统集成测试报告 | 系统集成 |
| 项目经理 | Valens | 进度管理、资源协调、资料库搭建（Tems分类管理） | 项目计划、会议纪要、风险管理表 | 整体协调 |
| 视觉算法 | Leo | 人脸识别算法开发与优化；移动扫脸测试；语音提示 | 视觉算法Demo、移动识别测试报告 | 人脸识别、 |
| 语音提示 |  |  |  |  |
| 视觉/相机 | Jason | 基恩士/西克工业相机应用调试；以太网相机；读码功能 | 工业读码测试报告、GIGE相机接入方案 | 二维码定位 |
| AGV | Kobe | AGV调试、API/SDK集成、指令控制、安全避障、电池参数 | AGV控制接口文档、安全测试报告 | AGV移动、安全避障 |
| 机械臂 | Zack | 机械臂调试、点位控制、动作脚本录制回放、底盘改装 | 机械臂动作库、底盘改装电路图 | 机械臂操作 |
| 结构 | Merlin | 机械臂与底盘的结构安装方案设计 | 结构安装设计图纸 | 结构安装 |

- 汇报机制

- 周一到周五，每天晚上7:30更新进度，完成情况。

- 周会：每周一上午10:30, 每周六 上午 9:30-12:30, 成果展示。